| 1.1.6 | Создание рабочей группы по подготовке и реализации плана развития ГОУ СОШ № 382 в рамках реализации Пилотного проекта по развитию общего образования | 4-й квартал 2011 г. | Директор, Председатель ПК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7 | Проведение информационно-инструктивных совещаний и педагогического совета по переходу на НСОТ | 4-й квартал 2011 г. | Директор |
| 1.1.8 | Проведение мероприятий по психологической адаптации работников к работе в новых условиях труда (анкетирование, тренинги, консультации и т.д.) | Сентябрь, октябрь 2011 г. | Психолог школы |
| 1.1.9 | Разработка и внедрение локальных актов: Положение о внутришкольной системе оценки качества образования Положение об оплате труда педагогических и иных работников Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда Положение о распределении компенсационных выплат Положение о системе оценки результативности труда педагогических сотрудников СОШ Критерии оценки качества труда работников СОШ Критерии оценки учебных достижений учащихся СОШ | Сентябрь 2011 г | Директор, Председатель ПК Рабочая группа |
| 1.1.10 | Согласование локальных актов ГОУ СОШ с Управляющим советом | 4-й квартал 2011 г. | директор |
| 1.1.11 | Промежуточный анализ действующей системы критериев оценки, результативности труда педагогического персонала | Ноябрь 2011 г. | Директор, Председатель ПК. Методический совет |
| 1.1.12 | Создание службы оценки качества ( СОК ) | 4-й квартал 2011 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Изменение содержания методической работы школы, внесение изменений в Положение о методической работе школы и методическом совете | 4-й квартал 2011 г. | Зам. директора по УВР |
| 1.1.13 | Проведение обязательной аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой должности | 4-й квартал 2011 г. 1-й квартал 2012 г. | Директор, Зам. директора по УВР |
| 1.1.14 | Изучение новых «Стандартов качества образования в г. Москве» образования | Октябрь 2011 г. | Директор, Зам. директора по УВР |
| 1.1.15 | Проведение семинара для сотрудников школы, родителей и других объектов образовательного процесса по вопросам перехода на НСОТ, внутришкольной СОК, по внедрению и использованию ИАС «Электронный журнал/дневник», портфолио достижений ученика/учителя | 4-й квартал 2011 г. | Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР, Главный бухгалтер |
| 1.1.16 | Разработка индивидуальных планов самообразования и саморазвития учителей | 4-й квартал 2011 г. | Учителя-предметники, педагоги ДОП |
| 1.1.17 | Проведение промежуточного и итогового самоаудита и аудита деятельности учащихся. Учителей и членов администрации в рамках перехода на НСОТ | Ежеквартально | Директор, Зам. директора по УВР 1.1.18 |
| 1.1.18 | Разработка мониторинга оценки деятельности классного руководителя на основе социокультурной самореализации учащихся | 4-й квартал 2011 г. | Зам. директора по ВР |
| 1.1.19 | Мониторинг результативности использования новых педагогических технологий с целью повышения качества образования | Ежеквартально | Служба оценки качества (СОК) |
| 1.1.20 | Корректировка НСОТ сотрудников школы по итогам реализации ПП | Ежеквартально | Директор, Председатель ПК, Главный бухгалтер, Управляющий совет |
|  | Направление 2. Повышение качества обучения и воспитания, развитие индивидуального подхода к учащимся, внедрение системы учета их индивидуальных достижений. |
| 2.1 | Анализ состояние методической работы, плана ВШК, календарно-тематического планирования, прохождения программ, уровня обученности учащихся. | 1 октября 2011 года по 1 июля 2012 года | Заместители директора по УВР Петрова И.П., Тихонова И.В., председатели методобъединений |
| 2.2 | Проведение мониторинга по изучению готовности первоклассников к обучению в школе. | Октябрь 2011 год | Заместитель директора по УВР Тихонова И.В. педагог-психолог школы Сарайкина И.В. |
| 2.3 | Проведение стартовой диагностики по общеобразовательным предметам в 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классах. | Октябрь 2011 год | Заместитель директора по УВР Петрова И.П. |
| 2.4 | Проведение независимой экспертизы качества образования 4-х, 7-ые и 10-х классов. | Апрель 2012 год | Заместители директора по УВР Петрова И.П., Тихонова И.В., председатели методобъединений |
| 2.5 | Проведение мониторинга учебных достижений учащихся 1-х и 2-х классов | Апрель 2012 год | Заместитель директора по УВР Тихонова И.В. педагог-психолог школы Сарайкина И.В. |
| 2.6 | Работа по максимальному увеличению педагогических работников школы к дистанционному консультированию учеников. | В течение года | Заместители директора по УВР Петрова И.П., Тихонова И.В., председатели методобъединений |
| 2.7 | Создание портфолио учащихся и электронных портфолио учителей. | В течение года | Заместители директора по УВР Петрова И.П., Тихонова И.В., председатели методобъединений |
| 3. | Направление 3. Информатизация учебного и коммуникационного процессов. |
| 3.1 | Закрепление в локальных актах регламента функционирования официального сайта ОУ по разделам | Август 2011 год | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В. |
| 3.2 | Закрепление в локальных актах ответственности за периодичность и качество обновления информации на сайте ОУ | Август 2011 год | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В. |
| 3.3 | Проведение единой локальной сети по школе, модернизация учебных кабинетов. | В течение года | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В. |
| 3.4 | Организация и проведение серии обучающих семинаров для педагогов по работе с сайтом, электронным журналов, использование ИКТ технологий и интернет ресурсов в образовательном процессе. | В течение года | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В. |

| 4. | Направление 4. Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) и общественности в развитие школы, оценку перспектив и результатов учебного и воспитательного процессов. |
| --- | --- |
| 4.1 | Вовлечение родительской общественности в работу групп по проведению мониторинга реализации пилотного проекта. | В течение года. | Администрация ОУ |
| 4.2 | Семинары для родителей будущих первоклассников. | В течение года. | Заместитель директора по УВР Тихонова И.В. педагог-психолог школы Сарайкина И.В. |
| 4.3 | Проведение серии встреч с родителями, а также публикация на сайте материалов отчёта об итогах участия в пилотном проекте. | В течение года. | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В. |
| 4.4 | Размещение плана открытых мероприятий для учащихся, их родителей, общественности на сайте школы. | В течение года. | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В. |
| 4.5 | Анализ полномочий действующего органа государственно-общественного управления. |  |  |
| 5. | Направление 5. Расширение финансовой самостоятельности школ для эффективного управления ресурсами |
| 5.1 | Анализ существующих организационных и финансовых условий деятельности учреждения, локальных правовых актов, требующих внесения изменений. |  |  |
| 5.1.1 | Изучение финансовых условий школы. | IV квартал 2011 года | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., главный бухгалтер Булгакова А.В. |
| 5.1.2 | Изучение локальных актов, регламентирующих начисления заработной платы административного аппарата, педагогических работников, вспомогательного персонала | IV квартал 2011 года | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., члены рабочей группы |
| 5.2 | Мероприятия по изменению правового статуса ОУ |  |  |
| 5.2.1 | Консультации с Управлением образования, правовой службой Управления образования, с юристами | Октябрь 2011 года. | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В. |
| 5.2.2 | Внесение изменений в Устав образовательного учреждения | Октябрь 2011 года. | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В. |
| 5.2.3 | Обсуждение и утверждение изменений Устава на совместном собрании трудового коллектива школы, Управляющего совета школы | Октябрь 2011 года. | Трудовой коллектив |
| 5.2.4 | Регистрация новой редакции Устава в юридической службе | Октябрь 2011 года. | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В. |
| 5.3 | Мероприятия по разработке и введению новой системы оплаты труда (НСОТ) |  |  |
| 5.3.1 | Создание рабочей группы по разработке и введению НСОТ | Сентябрь 2011 года | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В. |
| 5.3.2 | Изучение нормативно-правовых документов по НСОТ | Сентябрь 2011 года | Члены рабочей группы |
| 5.3.3 | Подготовка материалов для доклада директора на общем собрании трудового коллектива | Сентябрь 2011 года | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., члены рабочей группы |

| 5.3.4 | Персональные консультации с сотрудниками по введению НСОТ | Сентябрь 2011 года | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., члены рабочей группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.5 | Заседание Управляющего совета школы по вопросу «О введении НСОТ» (протоколы заседаний Управляющего совета школы) | Сентябрь 2011 года | Члены УСШ |
| 5.3.6 | Разработка и утверждение локальных актов по введению НСОТ: приказов о переходе на НСОТ; положения о формировании и распределении ФОТ по категориям персонала; положения о распределении стимулирующего ФОТ; положения об установлении показателей результатов и качества работы по категориям персонала; дополнительных соглашений к трудовым договорам; дополнений к коллективному договору, утверждающих НСОТ. | Сентябрь 2011 года | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., члены рабочей группы |
| 5.3.7 | Проведение предварительных расчетов по всем категориям персонала, составление финансово-экономического обоснования перехода на НСОТ с определением всех источников | Сентябрь 2011 года | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., главный бухгалтер Булгакова А.В. |
| 5.3.8 | Разработка текста изменений и дополнений в коллективный договор в части положения об оплате труда | Сентябрь 2011 года | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., главный бухгалтер Булгакова А.В. члены рабочей группы |
| 5.3.9 | Выявление рисков, проблем, их анализ | В течение года. | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., главный бухгалтер Булгакова А.В. члены рабочей группы |
| 5.3.10 | План мероприятий по устранению рисков и решению проблем | Июнь 2012 года. | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., главный бухгалтер Булгакова А.В. члены рабочей группы |
| 5.3.11 | Практическая работа по переходу на НСОТ | В течение года. | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., главный бухгалтер Булгакова А.В. члены рабочей группы |
| 5.3.12 | Привлечение общественности к активному участию в оценке результатов и качества работы учителей и распределению стимулирующих надбавок | В течение года. | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., главный бухгалтер Булгакова А.В. члены рабочей группы |
| 5.3.13 | Подготовка нормативно-правовой базы для оказания дополнительных платных услуг в условиях НСОТ | В течение года. | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., главный бухгалтер Булгакова А.В. члены рабочей группы |
| 5.4 | Оргштатные мероприятия |  |  |
| 5.4.1 | Анализ существующего штатного расписания. | IV квартал 2011 года | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., главный бухгалтер Булгакова А.В. |
| 5.4.2 | Формирование предложений по разработке нового штатного расписания. | IV квартал 2011 года | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., главный бухгалтер Булгакова А.В. члены рабочей группы |
| 5.4.3 | Пересмотр должностных инструкций сотрудников. | IV квартал 2011 года | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., члены рабочей группы |
| 5.4.4 | Уведомление работников об изменении условий трудового договора | IV квартал 2011 года | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В. |
| 6 | Проведение мониторинга реализации проекта |  |  |
| 6.1 | Анализ, экспертная оценка и самооценка профессиональной деятельности, педагогических достижений каждого учителя | В течение всего проекта | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В. |
| 6.2 | Анализ личных достижений каждого обучающегося | В течение всего проекта | Заместители директора по УВР Петрова И.П., Тихонова И.В., председатели методобъединений |
| 6.3 | Опрос, собеседование, анкетирование работников школы и родителей об оценке положительных и отрицательных результатов введения новой системы оплаты труда (НСОТ) | В течение всего проекта | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., главный бухгалтер Булгакова А.В. члены рабочей группы |
| 6.4 | Подготовка аналитических материалов и отчета по результатам эксперимента | В течение всего проекта | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В., члены рабочей группы |
| 6.5 | Анализ существующих организационных и финансовых условий деятельности ГОУ СОШ № 382, локальных правовых актов, требующих внесения изменений | В течение всего проекта | Директор ГОУ СОШ Назарова Е.В. |